附件

北戴河区2025年生活垃圾分类工作任务清单

| 序号 | 类别 | 主要任务 | 工作内容 | 工作要求 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体制机制 建设 | 健全生活垃圾分类工作体制 | 健全生活垃圾分类工作体制机制，推进市、区、街道、社区四级党组织协同联动，强化部门协同配合 | 提供常态化联动工作制度说明，相关制度文件；提供联动会议及联动活动情况描述（会议纪要、会议通知、现场照片及活动方案、活动通知） | 全年 | 城管执法局 |
|  |  |  |  | 提供区人民政府（管委会）印发的工作方案；提供市、区两级协调会议的通知、纪要和现场照片，联合调研指导方案、报告、整改反馈情况和现场照片 | 全年 |  |
|  |  | 完善生活垃圾分类设施管理制度 | 完善生活垃圾分类设施管理制度，指导生活垃圾分类设施配置，完善生活垃圾分类设施运行管理规范 | 完善指导目录、规范设置分类类别及分类标志；制定生活垃圾设施设备配置要求标准、规范相关文件 | 4月底 | 城管执法局 发改局 |
|  |  |  |  | 制定生活垃圾分类设施(转运站、分拣中心、填埋场及各类垃圾处理厂等)运行管理规范的文件 |  |  |
| 2 | 推动源头 减量 | 限制商品过度包装 | 落实限制商品过度包装有关规定 | 提供相关法律、法规、制度、通知等有效措施相关文件 | 4月底 | 市场监管局 发改局 邮政局 |
|  |  |  |  | 提供常态化监管方案、通报、整改情况、现场照片，具体措施和工作成效说明 | 全年 |  |
| 2 | 推动源头 减量 | 禁止或限制部分 一次性塑料制品的 生产、销售 | 落实禁止或限制部分一次性塑料制品的生产、销售和利用有关规定 | 提供相关法律、法规、制度、通知等有效措施相关文件 | 4月底 | 市场监管局 旅游文广局 发改局 生态环境分局 |
|  |  |  |  | 提供常态化监管方案、通报、整改情况、现场照片，具体措施和工作成效说明 | 全年 |  |
|  |  | 推行不主动提供一次性用品有关规定 | 落实在旅游、住宿等行业推行 不主动提供一次性用品有关规定 | 提供相关法律、法规、制度、通知等有效措施相关文件 | 4月底 | 旅游文广局 市场监管局 卫健局 发改局 机关事务运行中心 |
|  |  |  |  | 提供常态化监管方案、通报、整改情况、现场照片，具体措施和工作成效说明 | 全年 |  |
|  |  | 开展“光盘行动” | 落实反食品浪费法有关规定 开展“光盘行动” | 提供相关法律、法规、制度、通知等有效措施相关文件 | 4月底 | 发改局 市场监管局 旅游文广局 机关事务运行中心 |
|  |  |  |  | 按要求提供常态化监管方案、通报、整改情况、现场照片，具体措施和工作成效说明 | 全年 |  |
|  |  | 推动办公场所 无纸化办公 | 落实推动办公场所 无纸化办公有关规定 | 提供相关法律、法规、制度、通知等有效措施相关文件 | 4月底 | 城管执法局 机关事务运行中心 |
|  |  |  |  | 提供常态化监管方案、通报、整改情况、现场照片，具体措施和工作成效说明 | 全年 |  |
| 3 3 | 分类投放 分类投放 | 居民小区生活垃圾分类投放管理 | 落实居民小区生活垃圾分类投放管理，生活垃圾分类覆盖率达到100%。确保投放设施设备布局配置科学合理，投放点干净整洁、无异味，提升投放准确度 | 提供生活垃圾分类投放设施设备已覆盖的居民小区数量；已覆盖的居民小区投放设施设备容器配置台账 | 全年 | 城管执法局 住建局 西山街道 东山街道 |
|  |  |  |  | 提供投放设施布局方便群众，配置人性化设施设备文件及现场照片；升级改造后投放点位台账 | 全年 |  |
|  |  |  |  | 制定包含投放准确度的检查标准、措施、操作规范的制度文件；提供常态化监管方案、通报、整改情况、现场照片，明确投放准确率具体数值及投放点周边环境卫生情况 | 全年 |  |
|  |  | 公共机构生活垃圾分类投放管理 | 落实公共机构生活垃圾分类投放管理，制定公共机构生活垃圾分类工作指引；生活垃圾分类日常管理制度文件，生活垃圾分类覆盖率达到100%，确保投放设施设备布局配置科学合理，常态化宣传，提升投放准确度措施相关材料 | 提供公共机构垃圾分类工作指引 | 4月底 | 机关事务运行中心 城管执法局 西山街道 东山街道 |
|  |  |  |  | 提供公共机构生活垃圾分类日常工作管理制度 |  |  |
|  |  |  |  | 提供生活垃圾分类实现有效覆盖的公共机构台账 | 全年 |  |
|  |  |  |  | 制定公共机构宣传活动方案，提供公共机构宣传标语、口号等照片以及宣传活动照片，各责任单位生活垃圾分类工作推进情况；制定包含投放准确度的检查标准，提供检查方案、通报、整改情况、现场照片，明确投放准确率具体数值 |  |  |
|  |  | 公共场所经营区域生活垃圾分类 投放管理 | 落实公共场所和经营区域生活垃圾分类投放管理，制定公共场所、经营区域生活垃圾分类工作指引，生活垃圾分类覆盖率达到90%，确保投放设施布局、配置科学合理，宣传内容丰富、形式多样，提升投放准确度措施相关材料 | 提供公共场所、经营区域生活垃圾分类日常工作管理制度；各责任单位行业生活垃圾分类工作推进情况 | 4月底 | 发改局 旅游文广局 城管执法局 市场监管局 教体育局 交通局 卫健局 西山街道 东山街道 |
|  |  |  |  | 提供公共场所、经营区域生活垃圾分类工作指引 |  |  |
|  |  |  |  | 提供日常垃圾分类宣传活动总结及活动清单、照片；宣传栏、宣传海报照片 | 全年 |  |
|  |  |  |  | 提供生活垃圾分类实现有效覆盖的公共场所、经营区域台账 |  |  |
|  |  |  |  | 制定包含投放准确度的检查标准，提供对宾馆酒店、餐饮饭店、农贸市场、商铺超市等调研指导的方案、调研指导情况、问题整改情况、现场照片，明确投放准确率具体数值 |  |  |
|  |  | 更新投放设施设备 | 更新老旧生活垃圾分类投放设施设备，配套完善便民服务的投放设施设备 | 提供制定生活垃圾分类投放收集点（站）升级改造工作相关文件；城区居民小区投放点（站）数量；升级改造的投放点数量；遮雨功能、照明功能、洗手功能、擦手功能、其他功能数量；改造情况说明及相关证明材料；改造后典型的投放点的图片 | 全年 | 城管执法局 西山街道 东山街道 |
| 4 4 5 | 分类收集 分类运输 分类收集 分类运输 | 健全生活垃圾分类收运体系 | 健全生活垃圾分类收集和分类运输体系，将分类收集、转运设施布局纳入相关规划，督导检查收集、运输车辆配置合理，收运车辆车容车貌良好，分类标识统一规范。督导检查分类收运，无混装混运，实现日产日清。确保收集转运设施运行规范，安全稳定 | 提供相关规划或设施布局管理文件 | 6月底 | 城管执法局 资源规划局 环卫保障中心 西山街道 东山街道 |
|  |  |  |  | 提供分类运输车数量、额定吨位、运输频次、日运输能力数据 | 全年 |  |
|  |  |  |  | 提供日转运总能力数据转运站台账 |  |  |
|  |  |  |  | 制定印发统一车辆分类标识相关文件，提供各类收运车辆图片 |  |  |
|  |  |  |  | 制定无混装混运相关制度、通知；提供检查方案、通报、整改情况、现场照片 |  |  |
|  |  |  |  | 提供安全管理、应急预案等文件或图片，安全运行检查的方案、通报、整改情况、现场照片等 |  |  |
|  |  |  |  | 制定居民厨余垃圾单独收运和餐厨垃圾清运措施内容的文件，建立密闭高效运输系统的相关文件；提供厨余垃圾、其他垃圾单独收运的图片，车辆收运图片 |  |  |
|  |  |  |  | 提供采取措施说明描述、图片以及相关文件，提供厨余垃圾、其他垃圾运输车辆照片，提供对运输车辆检查的方案、通报、整改情况、现场照片等 |  |  |
|  |  | 完善可回收物 回收利用体系 | 完善可回收物回收利用体系，出台可回收物制度，将交投点（回收点）、中转站、分拣中心等纳入相关规划，科学合理布局收运设施，推进低值可回收物回收，建立全市可回收物管理台账，实现信息准确统计。推进大件垃圾收运管理 | 提供可回收物回收利用体系建设规划，以及相关用地规划 | 6月底 | 城管执法局 发改局 资源规划局 环卫保障中心 西山街道 东山街道 |
|  |  |  |  | 提供回收网点数量、中转站数量、分拣中心数量和处理品类和对应规模描述；设施运行台账和安全生产管理规定、应急预案等文件和图片 | 全年 |  |
|  |  |  |  | 提供大件垃圾临时堆放点数量；大件垃圾运输车辆数量；收运处理及管理的相关材料（管理规范制度文件、管理台账、收运台账、收运总结、运输车辆台账等文件） |  |  |
|  |  |  |  | 提供低值可回收物回收和再生利用制度文件；提供低值可回收物台账及具体措施和工作成效说明 |  |  |
|  |  | 规范有害垃圾 管理处置 | 规范有害垃圾收运管理和处置，确保暂存设施建设规范、能力充足 | 提供建设及运行管理相关文件；暂存设施台账（台账含设施名称、详细地址、暂存能力、有害垃圾暂存种类、运营单位、负责人、联系方式、所属区域等信息） | 全年 | 城管执法局 生态环境分局 西山街道 东山街道 |
|  |  |  |  | 提供转运和处理规范等相关文件。（有害垃圾收集、转移台账、转移联单）提供常态化监管方案、通报、整改情况、现场照片，以及具体措施和工作成效说明 |  |  |
|  | 分类处理 | 生活垃圾 无害化处理 | 保持生活垃圾无害化处理率100% | 提供生活垃圾焚烧量与厨余垃圾处理量 | 全年 | 环卫保障中心 西山街道 东山街道 |
|  |  | 生活垃圾回收利用和资源化利用 | 实现生活垃圾回收利用率生活垃圾回收利用率达到35%，生活垃圾资源化利用率达到70% | 提供可回收物量、小区内的垃圾产生量、其他垃圾产生量、厨余垃圾产生量 |  |  |
| 6 6 | 组织动员和宣传教育 组织动员和宣传教育 | 常态化开展生活垃圾分类主题宣传和志愿服务活动 | 常态化开展全市范围宣传活动、志愿服务或公益活动，完善生活垃圾分类志愿服务体系，调动市场主体、社会力量参与生活垃圾分类 | 区级志愿者服务队伍名单（名称、人数、负责人、联系方式等内容）、提供志愿服务队伍日常制度文件；制定志愿者服务方案；制定调动市场主体、社会力量参与生活垃圾分类的工作方案 | 4月底 | 团区委 工会 妇联 民政局 教体局 西山街道 东山街道 |
|  |  |  |  | 提供常态化开展志愿服务或公益活动的相关材料（包括活动次数、活动情况描述、志愿服务活动台账、活动总结、图片、媒体报道文件等） | 全年 |  |
|  |  |  |  | 提供调动市场主体、社会力量参与的相关材料（各类协会等机构报送活动、会议或培训的相关美篇、媒体报道、工作总结、工作台账等）以及措施说明及成效描述。 |  |  |
|  |  | 加强垃圾分类培训 加强垃圾分类培训 | 常态化开展技术培训和业务指导，充分发挥相关行业协会及社会组织作用，加强行业培训 常态化开展技术培训和业务指导，充分发挥相关行业协会及社会组织作用，加强行业培训 | 制定垃圾分类技术培训和业务指导制度文件或培训方案；制定相关行业协会及社会组织作用制度文件或培训方案 | 5月底 | 城管执法局 区直各单位 西山街道 东山街道 城管执法局 区直各单位 西山街道 东山街道 |
|  |  |  |  | 常态化开展技术培训和业务指导的相关材料（活动或会议通知、方案、总结活动或会议图片等） | 全年 |  |
|  |  |  |  | 发挥相关行业协会及社会组织作用的相关材料（报送活动、会议或培训的相关美篇、媒体报道、工作总结、工作台账、活动或会议通知、方案、总结活动或会议图片等） |  | 城管执法局 区直各单位 西山街道 东山街道 |